## 表紙・目次
プロジェクト |  | name
ID | シート | 説明
1 | 背景・趣旨 | Webサービス、Webサイトの制作背景と趣旨、全体像・概念図、用語の定義、参考資料
2 | プロジェクト | 作業スコープ、プロジェクト体制、納品物、納品場所・受け渡し、想定スケジュール
3 | サイト構成 | 対象サイト種別、対象OS、対象ブラウザ、サイトマップ
4 | システム要件 | 機能要求、非機能要求
5 | 技術要件 | 開発言語、プラットフォーム（OS）、実装ミドルウェア、通信プロトコル、ソフトウェアフレームワーク、オープンソース・ソフトウェア、バージョン管理
6 | インフラ要件 | サーバーIDC/利用プラン/オプション、サーバーおよびネットワーク構成、登録ドメイン、SSLサーバー証明書
7 | セキュリティ要件 | 各種セキュリティ対策
8 | 品質管理 | 検証範囲・環境
9 | リリース要件 | リリース日時、担当、合否担当、リリース端末、リリース手順
10 | 運用保守 | 窓口情報、連絡手段、対応時間、対応内容、バックアップ、リストア、ログ管理

## 背景・趣旨
プロジェクト |  | カフェエフォート 公式HP 改装作業
項目 |  |  | 内容
目的 |  |  | １：可読性の高いサイト構築 ２：常連に向けてではなく中距離在住のユーザーへ向けて心機誘導を目的に。
概要 |  |  | 1P構成はあまり変えたくはないが、記事の配置、見易さなど「可読性」の部分を可能な範囲で追及したページに。 メインユーザー層は高齢の為ブラウザのバージョンは最新状況を想定せず少し前のバージョンで動作する前提で作成。
全体像・概念図
用語の定義 |  |  | 特別な用語、定義はありません。
用語
説明
用語
説明
用語
説明
用語
説明
参考資料 |  |  | カフェエフォート（対象） | http://collabo.tokyo/cafeeffort.html
|  |  | 喫茶 侍（参考） | http://www.samurai-cafe.jp/index.html
|  |  | 猿田彦珈琲（参考） | http://sarutahiko.co/
|  |  | Café de CRIE（参考） | http://www.pokkacreate.co.jp/
|  |  | WILLER EXPRESS CAFE（参考） | https://cafe.willer.co.jp/
|  |  | カフェサイトデザイン集（参考） | https://www.ikesai.com/tag/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7
|  |  | カフェデザイン参考 | https://riumsmile.jp/contents_1199.html

## プロジェクト
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
作業スコープ
| 発注側 |  | □ プロジェクトマネジメント □ 企画 □ 要件定義 □ 画面設計 □ システム設計 □ デザイン □ コーディング □ アニメーション実装 □ システム開発 □ 動作検証 □ リリース
| 外注側 |  | 本案件では外注は使わず内製での制作となります。
プロジェクト体制 |  |  | PM / D / デザイン・設計・コーディング ： 鈴木雄二
納品物 |  |  | ■ 要件定義書 ■ 画面設計書 □ システム設計書 □ 機能一覧 □ テーブル定義書 □ マニュアル ■ デザインデータ（PSD） □ プログラム一式
納品場所・受け渡し |  |  | 未定 / 自家サーバーに一時的にアップし、確認後ファイル一式をクライアントのレンタルサーバーにアップ予定。
想定スケジュール
| 要件定義 |  | 2018年4月16日〜2018年4月19日
| UI設計 |  | 2018年4月17日〜2018年4月20日
| デザイン制作 |  | 2018年4月16日〜2018年4月21日
| コーディング |  | 2018年4月23日〜2018年4月26日
| システム開発 |  | 本案件ではHtml / CSSのみで構成のためシステム開発はありません。
| 動作検証 |  | 2018年4月24日〜2018年4月27日 /24日よりコーディングをしつつ各ページ単位で動作検証、最終検証は27日にコーディングに合わせて。
| リリース |  | 2018年5月11日 / クライアントワークスでの発表をもってリリースとなります。

## サイト構成
プロジェクト |  | name
項目 |  |  |  | 内容
対象サイト種別
公開画面
PC
|  |  | Windows（バージョン： ） | □ InternetExplorer（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ） □ Mozilla Firefox（バージョン： ）
|  |  | Mac（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ） □ Mozilla Firefox（バージョン： ）
その他
スマートフォン
|  |  | iOS（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ）
|  |  | Android（バージョン： ） | □ Androidブラウザ（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ）
タブレット
|  |  | iOS（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ）
|  |  | Android（バージョン： ） | □ Androidブラウザ（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ）
| 管理画面 |  |  | 本案件では特別なシステム開発、管理画面作成などはありません。
PC
|  |  | Windows（バージョン： ） | □ InternetExplorer（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ） □ Mozilla Firefox（バージョン： ）
|  |  | Mac（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ） □ Mozilla Firefox（バージョン： ）
その他
スマートフォン
|  |  | iOS（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ）
|  |  | Android（バージョン： ） | □ Androidブラウザ（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ）
タブレット
|  |  | iOS（バージョン： ） | □ Safari（バージョン： ）
|  |  | Android（バージョン： ） | □ Androidブラウザ（バージョン： ） □ Google Chrome（バージョン： ）
サイトマップ
| 公開画面 |  |  | 参照ファイル名：
| 管理画面 |  |  | 参照ファイル名：

## システム要件
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
機能要求
機能大項目
機能小項目
機能小項目
例）ログイン・ログアウト
例）ログイン
例）ログアウト
非機能要求 | 参考
可用性
可用性
耐障害性
災害対策
回復性
成熟性
性能・拡張性
業務処理量
性能目標値
リソース拡張性
性能品質保証
運用・保守性
通常運用
保守運用
障害時運用
運用環境
運用・保守体制
運用管理方針
移行性
移行時期
移行方式
移行対象（機器）
移行対象（データ）
移行計画
セキュリティ
前提条件・制約条件
セキュリティリスク対応
セキュリティ診断
セキュリティリスク管理
アクセス・利用制限
データの秘匿
不正追跡・監視
ネットワーク対策
マルウェア対策
Web対策
環境・エコロジー
システム制約/前提条件
システム特性
適合規格
機材設置環境条件
環境マネージメント

## 技術要件
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
開発言語 |  |  | □ Java（バージョン： ） □ PHP（バージョン： ） □ Ruby（バージョン： ） □ Perl（バージョン： ） □ Python（バージョン： ） ■ HTML5 ■ CSS3 ■ JavaScript（Jquery）
プラットフォーム（OS） |  |  | クライアントのレンタルサーバーに依存。
実装ミドルウェア |  |  | 本案件ではミドルウェアの使用はありません。
| Webサーバー |  | □ Apache □ nginx
| データベース管理システム |  | □ Oracle □ MySQL □ PostgreSQL
その他
通信プロトコル |  |  | □ FTP □ SFTP □ FTPS □ HTTP □ HTTPS □ SSH □ SMTP □ IMAP □ POP3 □ SCP
ソフトウェアフレームワーク |  |  | 例）CakePHP, Bootstrap
オープンソース・ソフトウェア
バージョン管理 |  |  | ■ tortoisegit ■ OneDrive

## インフラ要件
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
サーバーIDC/利用プラン/オプション（本番環境）
IDC
利用プラン
オプション
サーバーおよびネットワーク構成（本番環境） |  |  | 構成図の参照ファイル名：
| サーバー構成 |  | 本案件の設置サーバーはクライアントのレンタルサーバーに依存する為、今回は特別定義しません。
|  | Webサーバー | さくらレンタルサーバー
|  | Webサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | アプリケーションサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | アプリケーションサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | DBサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | DBサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | ファイルサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | LB | 目的：
回線
|  | グローバル回線 | n Mbps（ベストエフォート）
|  | ローカル回線 | n Mbps（ベストエフォート）
サーバーIDC/利用プラン/オプション（検証環境）
IDC
利用プラン
オプション
サーバーおよびネットワーク構成（検証環境） |  |  | 構成図の参照ファイル名：
| サーバー構成 |  | LB(Load balancer)×1、Webサーバー×2、アプリケーションサーバー×2、DBサーバー×2、ファイルサーバー×1
|  | Webサーバー | さくらレンタルサーバーorXdomain使用
|  | Webサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | アプリケーションサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | アプリケーションサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | DBサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | DBサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | ファイルサーバー | 目的： サーバーOS： CPU： メモリ： ディスク構成：
|  | LB | 目的：
回線
|  | グローバル回線 | n Mbps（ベストエフォート）
|  | ローカル回線 | n Mbps（ベストエフォート）
登録ドメイン（本番環境） |  |  | http://collabo.tokyo/cafeeffort.html
登録ドメイン（検証環境）
SSLサーバー証明書（本番環境）
SSLサーバー証明書（検証環境）

## セキュリティ要件
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
システムダウン、レスポンス低下防止策 |  |  | □ 障害検知・通知サービス □ リクエスト制限 □ 監視サービス
なりすまし、マン・イン・ザ・ミドル攻撃、否認防止策 |  |  | □ SSL利用（盗聴、セッションハイジャックによるなりすまし対策、マン・イン・ザ・ミドル攻撃防止） □ 二段階認証 □ 本人認証手続き（メールアドレス宛てに認証用リンクを貼ったメールを送付し、否認防止）
漏えい対策ならびに改善防止策 |  |  | □ SSL利用 □ 安全性が担保されているライブラリの使用
ユーザーへの被害対策 |  |  | □ フォーム（テキストボックス、ラジオボタンやチェックボックス等）はHTML表示時にエスケープし、不正プログラム混入を防止 □ HTTPS通信のみ使用（フィッシング対策として、正規のサーバー証明書を使用し正規のサーバーであることを確認できるものとする）
データベースの脆弱性対策（SQLインジェクション）
ブルートフォースアタック対策 |  |  | □ 同一アカウントで、t時間以内にn回連続して認証エラーが発生した際に、当該アカウントをロックする
その他脆弱性対策 |  |  | 本案件は墨田区主催の下町ブログ管理下のページの為、脆弱性対策はクライアント側で設定しています。
システムログ
サーバー
|  | ログ名 | ログ項目：
|  | ログ名 | ログ項目：
サーバー
|  | ログ名 | ログ項目：
|  | ログ名 | ログ項目：
サーバー
|  | ログ名 | ログ項目：
|  | ログ名 | ログ項目：
サーバー
|  | ログ名 | ログ項目：
|  | ログ名 | ログ項目：
セキュリティ運用 |  |  | 実施項目： □ アップデート確認（対象： 、タイミング： ） □ アップデート実施（対象： 、タイミング： ）
セッションタイムアウト |  |  | t 分でセッションを切断する
パスワードの保管 |  |  | ハッシュ関数： 文字数：
IP制限
rootログインの禁止
開放ポートおよびサービス
Webサーバー
|  | 外向き | 80(HTTP)、443(HTTPS)
|  | LAN内 | 8443(HTTPS)、22(SSH)
アプリケーションサーバー
|  | 外向き | -
|  | LAN内 | 80(HTTP)
DBサーバー
|  | 外向き | -
|  | LAN内 | xxxx(MySQL)、22(SSH)
サーバー
外向き
LAN内

## 品質管理
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
検証範囲・環境
| 単体テスト |  | 検証環境：検証環境 / 実施者：鈴木雄二 検証内容：各ページの動作確認、検証。 仕様から外れていないかの検証、校正等。 用意するもの：クライアントが持つ資料を元に校正、動作検証を行います。
| 結合テスト |  | 検証環境：検証環境 / 実施者：鈴木雄二 検証内容：システム開発はありませんが、一部のJSやページ遷移など統合後の動作検証を主に行います。 用意するもの：ページ仕様書
| システムテスト |  | 検証環境：検証環境 / 実施者：鈴木雄二 検証内容：システム全体の要件を満たしているか検証する。異常系（例外発生時、不正値混入、処理中断）に関しても検証する。 用意するもの：テストケース（テスト仕様書）※異常系を含める
| 負荷テスト |  | 検証環境：検証環境 / 実施者： 検証内容：高負荷時の動作を検証する。 用意するもの：負荷テストパターン（テスト仕様書） / ツール：
| 移行テスト |  | 検証環境：検証環境 / 実施者：鈴木雄二 検証内容：移行のリハーサルを行う。 用意するもの：移行計画書・移行手順書、マニュアル / 主にサイトマップ、構成図と随時更新、時期更新部分に関してのマニュアルを用意。
| 第三者機関による診断テスト |  | 検証環境：本番環境 / 実施者：下町ブログ管理者 検証内容：仮納品時に確認と検証をしてもらう予定となります。

## リリース要件
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
リリース日時
| リリース開始日時 |  | 2018年5月11日 クライアントワークス発表をもってリリースとします。
| リリース終了日時（予定） |  | 未定 / クライアントから管理契約が解除されるまで。
リリース担当 |  |  | 鈴木雄二
リリース合否担当 |  |  | 下町ブログ管理者（クライアント）
リリース端末 |  |  | matebook X（鈴木個人端末）
リリース手順 |  |  | 参考ファイル：

## 運用保守
プロジェクト |  | name
項目 |  |  | 内容
窓口情報 |  |  | xxx@xxx.com / nnn-nnnn-nnnn
連絡手段 |  |  | 通常の連絡は上記メールアドレスより、非常時は電話にて直接連絡と対応を。
対応時間 |  |  | 基本的に9-18時とします。 / 非常時は対応内容に応じて時間外対応もありえます。
対応手順 |  |  | クライアントより通達 ＞ 内容確認 ＞ 検証 ＞ 対応確認 ＞ 実際対応 ＞ 完了
対応内容 |  |  | 基本：ページ内部の修正、削除・上書きなど人為トラブルに対しての対応。 非常対応：その他のトラブル。
バックアップ |  |  | 基本的には鈴木の端末にバックアップを保存、またUSBフラッシュメモリに納品時のデータをバックアップとして保管します。
リストア |  |  | 基本的には更新がない限りではバックアップから一括上書きでリストアを、更新内容によっては個別対応となります。
ログ管理
| 管理対象ログ |  | イベント紹介記事・季節メニューなど常設でない記事が対象となります。
| 保管方法 |  | html単位でバックアップを取る予定になります（USBフラッシュメモリなど外部保存も含む）
| 保管期間 |  | 基本的には下町ブログが運用されている間は保管するものとします。